## 使い方
■ 工程表の型（ゆいワークス 無料の型・2026年10月版）
作業の名前と、始まりの日・終わりの日を入れると、日付の表に色の帯が出る工程表です。
日曜・祝日・会社の休みの日は、灰色になります。A4 横1枚に印刷して、お客様にお渡しできます。
マクロは使っていません（Excel 2010 以降にある関数だけで作っています）。
■ 手順
0. はじめに、［ファイル］→［名前を付けて保存］で、工事ごとに別のファイルにします（例：R-0123_工程表.xlsx）。
ファイル名には工事番号などを入れ、お客様の名前は入れません。
そのあと、入っている例を消します（消し方は、下の「■ 例について」）。
1. 「工程表」のシートの、いちばん上の黄色の欄（B2）に、表の最初の日を入れます（例：2026/11/2）。
その日から1か月分（31日）の日付と曜日が並びます。
2. 土曜日に作業するかを、B3 の▼から選びます（「土曜は作業する」「土曜も休み」）。
3. 祝日と会社の休みの日を、右はしの「休みの日」（AL 列）に、1日に1行ずつ書きます。日曜は書かなくても灰色になります。
祝日は年ごとに変わります。内閣府のページ「国民の祝日について」で確かめて入れます：https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html
4. 「工事」の欄に、工事番号と工事の種類を書きます（例：R-0123 外壁塗装）。工事番号がない会社は、工事の種類だけでもかまいません。
この型には、お客様の名前・住所の欄はありません（工事は、工事番号と工事の種類で書きます）。
5. 作業を1行に1つずつ書きます（20行まで）。作業・始まり・終わり・担当（会社名）を入れると、始まりから終わりまでの日に色の帯が出ます。
・日付は 11/2 や 2026/11/2 のように入れます（11/2 と打つと、その年の日付になります。年をまたぐときは、年から入れます）。
・1日だけの作業も、始まりと終わりの両方に同じ日を入れます（どちらかが空だと、帯が出ません）。
・担当は会社の名前で書きます（当社・〇〇足場など。人の名前は書きません）。
・作業の日数と順番は、現場を知る人が決めます。
・帯の中に休みの日があると、その日は灰色のままです（作業をしない日）。
6. 表の右の「メモ」の列に、お客様へのお願いを短く書けます（例：窓を閉めてください）。
10字くらいまでが1行に入ります。長くなるときは、その行の高さを広げます。
7. 下の「お客様へ」と「連絡先」を、自社の言葉と、会社の電話番号に書きかえます。
8. 「作った日（直した日）」に、表を作った日を入れます。日を直して渡し直すときは、直した日に書きかえます（どの表が新しいか分かるように）。
お客様に渡した版は、PDF にして控えておきます（例：R-0123_工程表_1104.pdf）。上から書きかえても、前に渡した表が残ります。
9. 印刷は A4 横1枚です（印刷の範囲は設定してあります。1〜3行目の設定の欄と「休みの日」の一覧は印刷されません）。
PDF にするときは、「工程表」のシートを開いたまま、［ファイル］→［名前を付けて保存］で、ファイルの種類を「PDF」にします。
■ 色の見方（自動）
・青い帯 … 作業の日
・灰色 … 作業をしない日（日曜・「休みの日」の一覧の日・「土曜も休み」を選んだときの土曜）
・始まり・終わりの欄がオレンジ … その日が、作業をしない日に入っています。日をずらすか、休みの日の一覧を見直します。
・終わりの欄がうすい赤 … 終わりの日が空いているか、始まりの日より前です。
・始まりの欄がうすい赤 … 終わりの日だけ入っていて、始まりの日が空いています（このままだと帯が出ず、「期間（予定）」だけが終わりの日までのびます）。始まりと終わりの両方を入れます。
・いちばん上に「表の日付の外に出ている作業があります」と出たとき … 表の1か月に入らない日付があります。
表の最初の日（B2）を見直します。1か月をこえる工事は、ファイルを2つに分けて作ります。
■ 日がずれたとき
・ずれた作業の始まりと終わりの両方を直すと、帯が動きます（1日だけの作業も、両方を直します。始まりだけ直すと、終わりがうすい赤になります）。
・後ろの作業は、自動ではずれません。後ろの作業も、上から1行ずつ日付を直します。
・オレンジになったら、休みの日に入っています。休みの日を飛ばして、次の作業できる日にします。
・帯が重なっていないか、順番どおりかは、目で見て確かめます（重なっても色は変わりません）。
■ 気をつけること
・この表は予定です。天気などで日がずれることがあることを、「お客様へ」の欄に書いておきます。
・元請や発注者から指定の様式があるときは、そちらを使ってください。公共工事の工程表の様式や、工期が適切かどうかの判断は、この型では扱いません。
・この型の例には、お客様の名前・住所・電話番号を入れていません。印刷した紙にお名前を書き足すかどうかは、会社で決めてください（ファイルには入れないでください）。
ほかの人に送るときも、お客様の名前や住所を入れないでください。
・このファイルを、AIにそのまま貼りつけないでください。
・連絡先は、会社の電話番号を書く例にしています。担当者の携帯番号を書くかは、会社で決めてください。
・8〜10行目（月・日付・曜日）と「期間（予定）」は式です。消さないでください。
・作業の行を足すときは、12〜30行目のどこかで、行の番号を右クリックして［挿入］を選び、「行の挿入」をします（いちばん上の11行目と、30行目より下では、色の帯と期間が効きません）。
右の「休みの日」の一覧にも空いた行が1つ入りますが、そのままでかまいません。
・やめた作業は、行ごと削除しないで、その行の A 列からメモ（AJ 列）までを選んで Delete キーを押し、中身だけ消します（行ごと削除すると、右の「休みの日」の同じ行の日も消えます）。
■ 例について
・はじめに入っている例（R-0123 外壁塗装・8つの作業・作った日・お客様への文・連絡先・休みの日）は、説明のために作った架空のものです。日数は工事の目安ではありません。
・作業の例を消すときは、A11 をクリックし、Shift キーを押しながら AJ30 をクリックして、まとめて選んでから Delete キーを押します（日付の所は色が自動なので、いっしょに消してかまいません）。
「工事」「作った日（直した日）」「お客様へ」「連絡先」は書きかえます。
・「休みの日」の例（はじめは AL7〜AM15）は、自社の休みに書きかえます。祝日の例は、2026年10月に内閣府のページで確かめたものです。
■ ご相談
自分でやる時間がない方は、まとめてお手伝いします。ご相談は、ゆいワークスのお問い合わせフォームから：https://yuiworks-contact.marustudy-form.workers.dev/
このひな形は、ゆいワークスが配布している無料の型です。自由に書きかえて使えます。

## 工程表
■ 設定（ここは印刷されません）
表の最初の日 | 2026-11-02 |  |  | 表の最初の日から1か月分（31日）の日付と曜日が並びます。 | [31 empty] | （ここは印刷されません）
土曜日 | 土曜は作業する |  |  | 日曜は自動で灰色になります。祝日と会社の休みは、右はしの「休みの日」（AL列）に書きます。 | [31 empty] | 祝日は年ごとに変わります。内閣府「国民の祝日について」で確かめて入れます。
工程表（予定） | [6 empty] | 作った日（直した日） | [5 empty] | 2026-10-26 | [22 empty] | 休みの日（祝日・会社の休み）
工事 | R-0123 外壁塗装 |  |  | 期間（予定） |  |  |  | 11/2（月）〜 11/13（金） | [27 empty] | 日付 | 名前・メモ
色の見方 |  | 作業の日 |  |  | 作業をしない日（日曜・祝日・休み） | [30 empty] | 2026-11-03 | 文化の日
作業 | 始まり | 終わり | 担当（会社名） | 11月 | [28 empty] | 12月 |  | メモ | 2026-11-23 | 勤労感謝の日
|  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2026-12-02 |  | 2026-12-29 | 会社の休み（例）
|  |  |  | 月 | 休 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |  | 2026-12-30 | 会社の休み（例）
足場を組む | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 〇〇足場 | [31 empty] | 車の出入りがあります | 2026-12-31 | 会社の休み（例）
高圧洗浄 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 当社 | [31 empty] | 窓を閉めてください | 2027-01-01 | 元日
養生・下地の補修 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 当社 | [31 empty] | 窓や植木をおおいます | 2027-01-02 | 会社の休み（例）
下塗り | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 当社 | [32 empty] | 2027-01-03 | 会社の休み（例）
中塗り | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 当社 | [32 empty] | 2027-01-11 | 成人の日
上塗り | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 当社
付帯部の塗装 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 当社 | [31 empty] | 雨どい・破風など
点検・足場をはずす | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 当社・〇〇足場 | [31 empty] | いっしょに確かめます
お客様へ | 雨や強い風の日は、作業を休むことがあり、作業の日がずれることがあります。ずれるときは、ご連絡します。
灰色の日は、作業をしない日です。わからないことは、下の連絡先へお気軽にどうぞ。
連絡先 | サンプル塗装株式会社 電話 000-000-0000（受付 8:00〜18:00・日曜・祝日は休み）